ZÁPIS

z 2. zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise

MAS Stolové hory, z. s. v roce 2019,

které proběhlo dne 10. června 2019 od 10 hodin ve Velkém Poříčí

Přítomní členové:		dle prezenční listiny

Hosté:				Pavel Rejchrt, manažer MAS Stolové hory

Lada Novotná, finanční manažerka MAS Stolové hory

David Hauschke, manažer MAS Stolové hory

PROGRAM:

- Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory

- Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.

- Střednědobá evaluace SCLLD

- Zpráva o kontrolní činnosti 2018

- Audit za rok 2018

- Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2018

- Návrh rozpočtu na rok 2019

- Členské příspěvky

- Kontrola CRR

- Diskuze

- Schválení usnesení

- Závěr

  - Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory

Manažer MAS Pavel Rejchrt přivítal přítomné členy Dozorčí a monitorovací komise. Z prezenční listiny byla ověřena usnášeníschopnost, kdy bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné. Program zasedání byl členům DMK zaslán předem emailem. Všichni přítomní členové DMK s navrženým programem zasedání souhlasí.

  - Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.

Manažer MAS seznámil členy Dozorčí a monitorovací komise s průběhem realizace SCLLD, s počtem vyhlášených výzev v jednotlivých programových rámcích, počtem podaných projektů, se stavem čerpání dotací a stavem plnění indikátorů k 31. 12. 2018 v rámci realizace SCLLD.

Prozatím bylo v IROP vyhlášeno 11 výzev, celkem na více než 91 % celkové alokace pro IROP. Deset z nich je již uzavřených, u 4 MAS dokončila všechny fáze svého hodnocení a předala projekty na ŘO. Dohromady bylo v těchto výzvách podáno 10 projektů v souhrnu za více než 19 mil. Kč. V rámci IROP i přes znatelný pokrok v implementaci SCLLD nejspíš nedojde k naplnění finančního plánu za rok 2019. Důvodem nenaplnění je celkové zdržení realizace SCLLD způsobené dlouhým procesem schvalování SCLLD ze strany ŘO. Někteří žadatelé také své projekty začínají realizovat až v momentě, kdy mají jistotu dotace a jelikož jsou to projekty zpravidla stavebního rázu, jsou časové náročné. Svou úlohu má i systém započítávání projektů do plnění fin. plánu, jelikož částky se do fin. plánu započítávají až po podání závěrečné žádosti o platbu, což je v případě stavebních projektů i roky po schválení projektů ze strany MAS.

V OPZ byly doposud vyhlášeny 3 výzvy, všechny jsou ze strany MAS ukončené. Vyhlášená alokace byla 100 %, nicméně ne všechny finanční prostředky byly přerozděleny mezi úspěšné žadatele. Vzhledem k povaze jednotlivých projektů i k podmínkám proplácení ze strany ŘO OPZ lze očekávat naplnění části plánu. Jeho přesná výše je však zatím neznámá. V současné době je vyhlášena čtvrtá výzva na Sociální služby a sociální začleňování, která bude ukončena 1. 7. 2019

V OPŽP byla vyhlášena výzva se 100 % alokací. Do výzvy se přihlásil jeden projekt, který byl ze strany MAS schválen a odeslán na ŘO, projekt však ještě nemá vydán právní akt a není v realizaci. Na zbylou alokaci byla vyhlášena výzva, kde bude končit příjem žádostí 15. 7. 2019

V Programu rozvoje venkova (PRV) byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, s alokací přibližně 73 % veškerých finančních prostředků. Proces hodnocení na MAS byl ukončen, nyní probíhá schvalování na SZIFu. Současně je vyhlášena další výzva na 47 % všech finančních prostředků, jelikož v předchozí výzvě nebyly všechny prostředky vyčerpány.

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise bere na vědomí stav realizace SCLLD MAS Stolové hory pro období 2014-2020 a stav plnění indikátorů k 10. 6. 2019.

  - Střednědobá evaluace SCLLD

Manažer MAS představil Dozorčí a monitorovací komisi evaluační zprávu v rámci střednědobé evaluace SCLLD, která byla zpracována v rozsahu, který Dozorčí a monitorovací komise schválila na předchozím zasedání. Manažer MAS shrnul závěry vyplývající z evaluační zprávy (např. hrozba sucha v území nebo potřeba kanceláře MAS lépe animovat území). Členové Dozorčí a monitorovací komise souhlasí s tímto zpracováním evaluační zprávy.

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., schvaluje evaluační zprávu v rámci střednědobé evaluace SCLLD.

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Zpráva o kontrolní činnosti 2018

Předseda Dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracoval zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2018, která byla představena DMK. Členové DMK zprávu doporučují představit na nejbližší Valné hromadě.

  - Audit za rok 2018

Audit za rok 2018 provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

Manažer MAS informoval přítomné členy Dozorčí a monitorovací komise, že byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2018.

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky za rok 2018

Finanční manažerka představila Dozorčí a monitorovací komisi MAS výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS včetně účetní závěrky a tuto zprávu jim předložila k posouzení a přezkoumání. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018 k projednání Radě MAS. Dozorčí a monitorovací komise dále doporučuje Valné hromadě schválit, aby byl hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 222 018,07 Kč, který je evidován na účtě 931 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení převeden do fondu organizace na účet 911

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory včetně účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018 k projednání Radě MAS Stolové hory.

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 následovně:

- hospodářský výsledek ve výši 222 018,07 Kč, který je evidován na účtě 931 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení převést do fondu organizace na účet 911

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Návrh rozpočtu na rok 2019

Finanční manažerka MAS předložila členům Dozorčí a monitorovací komise k posouzení a přezkoumání návrh rozpočtu na rok 2019. Dozorčí a monitorovací komise neshledala nedostatky a předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2019 k projednání Radě MAS Stolové hory a doporučuje jej schválit na Valné hromadě.

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise předkládá rozpočet MAS Stolové hory na rok 2019 k projednání Radě MAS Stolové hory.

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Členské příspěvky

Dozorčí a monitorovací komise zkontrolovala knihu pohledávek ke dni 8.6.2019. Na základě předloženého soupisu pohledávek navrhuje vymáhat dále jejich zaplacení písemně spolu se zaslání faktur na rok 2019

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise schvaluje vymáhání nezaplacených členských příspěvků za rok 2018

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Kontrola CRR

Dne 17. 4. 2018 došlo na MAS ke kontrole/monitorovací návštěvě Centra pro regionální rozvoj (CRR) při jednání hodnotitelské komise. Kontrola byla zaměřena na proces hodnocení projektů. Nebyla identifikována žádná pochybení.

Usnesení:

Dozorčí a monitorovací komise bere na vědomí výsledky kontroly CRR.

| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 10. června 2019