Průběžná zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014-2020

Obsah

1	Obsah	2

1	Identifikace – číslo zprávy (číslo strategie/pořadí zprávy)	3

2	Identifikace nositele strategie (výběr z číselníku)	3

3	Informace o zprávě	3

4	Kontaktní údaje ve věci zprávy	3

5	Základní informace o integrované strategii	3

6	Strategie	4

6.1	Popis integrovaného nástroje	4

6.2	Přehled vyhlášených výzev	4

6.3	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	4

6.4	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	4

7	Popis realizace ISg	4

7.1	Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	4

7.2	Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	4

7.3	Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	5

7.4	Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie	5

7.5	Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, resp. podopatření strategie	5

7.6	Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	5

7.7	Doplňující informace	5

7.7.1	Finanční plán	5

7.7.2	Informace o plnění indikátorů za sledované období	6

7.8	Shrnutí pro veřejnost	6

8	Horizontální principy	6

9	Přiložené dokumenty	6

Příloha č. 1: Financování podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017	7

Příloha č. 2: Plnění indikátorů dle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017	8

# Identifikace – číslo zprávy (číslo strategie/pořadí zprávy)

Strategie č.: CLLD_16_01_092

Pořadí zprávy: 01

Číslo zprávy: CLLD_16_01_092_01

# Identifikace nositele strategie (výběr z číselníku)

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

Masarykovo náměstí 98, 549 54, Police nad Metují

# Informace o zprávě

Sledované období: 9. 6. 2017 – 30. 6. 2017

# Kontaktní údaje ve věci zprávy

Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

tel.: 737 521 287

email: rejchrt.masstolovehory@gmail.com

# Základní informace o integrované strategii

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové hory, z. s., je uceleným dokumentem sloužícím k rozvoji regionu MAS Stolové hory. S pomocí potenciálů místních zdrojů metodou LEADER MAS propojuje své partnery a veškeré obyvatele regionu v možnostech tvorby projektových záměrů sloužících k rozvoji území a k naplňování společné komunitní práce.

MAS Stolové hory s pomocí SCLLD a znalostí potenciálu území směřuje vývoj území k cílům a vizi, kterou stanovili aktéři podílející se na rozvoji území MAS Stolové hory. Vize říká, že území MAS Stolové hory je příjemným místem pro život svých obyvatel, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dostatečně dostupnou veřejnou infrastrukturou a službami, nabízející pracovní uplatnění, místem s fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS disponuje.

Proto mezi klíčové oblasti SCLLD patří:

- lidské zdroje,

- hospodářský rozvoj,

- infrastruktura a životní prostředí a

- život v MAS Stolové hory.

# Strategie

## Popis integrovaného nástroje

Na základě schválení SCLLD ze dne 8. 6. 2017 MAS Stolové hory započala přípravy k vyhlašování prvních výzev MAS do jednotlivých operačních programů (OPZ, IROP, OPŽP a PRV). Žádné výzvy však nebyly do konce sledovaného období vyhlášeny, a to i z důvodu, že integrovaná strategie byla přepnuta do stavu SP30 až po jeho konci (3. 7. 2017).

Vzhledem k procesům přípravy a schvalování výzev, včetně schvalování interních postupů pro jednotlivé operační programy, MAS předpokládá, že první výzvy budou vyhlášeny v průběhu podzimu roku 2017.

## Přehled vyhlášených výzev

MAS Stolové hory doposud nevyhlásila výzvy na předkládání projektových žádostí.

## Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Na úrovni opatření strategie nedošlo ve sledovaném období k věcnému pokroku, neboť dosud nebyly vyhlášeny žádné výzvy MAS, a tudíž nebyla zahájena fyzická realizace dílčích projektů v rámci strategie.

## Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.

# Popis realizace ISg

## Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

V rámci vykazovaného období nedošlo vzhledem k termínům schválení strategie a získání stavu SCLLD SP30 k vyhlášení jakýchkoliv výzev, a tudíž ani k fyzické realizaci SCLLD. Žádné problémy v rámci realizace SCLLD (tedy v rámci vyhlašování a administrace výzev) nebyly tudíž zaznamenány. Nebylo proto potřeba přijímat ani žádná opatření k jejich předcházení a nápravě.

## Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

Největším potenciálním rizikem realizace SCLLD je v současné době riziko neplnění schváleného finančního plánu a cílových hodnot indikátorů (včetně jejich milníků). Toto riziko vzniklo v důsledku rozvleklého procesu schvalování SCLLD v kombinaci s pravidly, které stanovují povinnost vyčerpat poměrně vysokou část přidělené alokace a naplnit milníky indikátorů již do konce roku 2018. SCLLD MAS Stolové hory byla přitom schválena až v průběhu června 2017.

MAS toto riziko hodlá omezit co nejčetnějším vyhlašováním výzev MAS, jejich vhodným zacílením a řádnou propagací, aktivní spoluprací s řídícími orgány, komunikací s územím včetně zajištění zpětné vazby a monitoringu potřeb v území, a také metodickou a konzultační podporou potenciálních žadatelů v regionu.

Další potenciální riziko souvisí s vnitřní organizací MAS. Jedná se o riziko chybného nastavení procesu implementace, nedostatečné komunikace v území MAS, nedostatečné personální kapacity, příp. kvalifikace zaměstnanců.

MAS hodlá v rámci opatření průběžně vyhodnocovat systém implementace, sdílet zkušenosti s ostatními MAS, zajistit pravidelnou komunikaci s členskou základnou MAS a zjišťovat aktuální problémy a potřeby v území, ohledně zaměstnanců pak vyhledávat kvalitní potenciální pracovníky MAS a zvyšovat odbornost a motivaci stávajících zaměstnanců.

Dalšími riziky mohou být změny legislativy EU a ČR či změny pravidel čerpání prostředků z ESF.

MAS hodlá těmto rizikům čelit včasným přizpůsobením se novým pravidlům a využitím nových příležitostí ze změn vyplývajících.

## Opatření při neplnění uložených povinností nositelem

Žádná opatření nebyla ve sledovaném období uplatněna.

## Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie

K datu předložení této průběžné zprávy nebyly podány žádné změny strategie.

## Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, resp. podopatření strategie

Vzhledem k tomu, že doposud nebyly vyhlášeny výzvy MAS, nemohl být dokončen ani žádný projekt, a tudíž nemohlo být dosaženo žádných synergických efektů.

## Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP

MAS Stolové hory ve sledovaném období nevyhlašovala žádné výzvy, jelikož SCLLD byla schválena až ke konci tohoto období. Proto neprobíhala evaluace realizace SCLLD.

Evaluace bude obecně prováděna jedenkrát ročně. Jejím provedením je pověřena kancelář MAS. Evaluaci na svém zasedání projedná Dozorčí a monitorovací komise a předloží ji ke schválení Valné hromadě, a to jako součást výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za předešlý rok a po jejím schválení dojde k jejímu zveřejnění na webových stránkách spolku. V rámci evaluace bude posuzováno plnění cílů SCLLD.

Dále se MAS připravuje na mid-term evaluaci SCLLD.

## Doplňující informace

### Finanční plán

Ve sledovaném období nedošlo k plnění finančního plánu strategie, neboť žádné výzvy MAS ještě nebyly vyhlášeny. SCLLD MAS Stolové hory splnila podmínky věcného hodnocení až 8. 6. 2017 a do stavu SP30 byla přepnuta 3. 7. 2017. Proto také ve sledovaném období nebyly předloženy žádné projekty k hodnocení, nebylo vydáno žádné Rozhodnutí a nebyla předložena ani žádná žádost o platbu. Tato skutečnost je v souladu se schváleným Finančním plánem v rámci Strategie. Financování podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD MAS Stolové hory za předkládané období viz příloha č. 1 této Zprávy.

### Informace o plnění indikátorů za sledované období

Ve sledovaném období nedošlo k plnění indikátorů strategie, neboť dosud nebyly vyhlášeny žádné výzvy MAS, a tudíž nebyly schváleny žádné projekty, které by mohly k naplnění indikátorů přispět (viz příloha č. 2).

## Shrnutí pro veřejnost

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové hory (SCLLD) byla dne 8. 6. 2017 schválena Řídícími orgány pro jednotlivé operační programy – Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova.

Úspěch, kterého MAS schválením své Strategie CLLD dosáhla spočívá v tom, že jí budou přiděleny finanční prostředky ve výši cca 82 mil. Kč, které bude MAS moci formou dotací přerozdělit do regionu Stolových hor.

Za období sledované v této Zprávě (9.6.-30.6.2017) však prozatím nedošlo k vyhlášení žádných výzev MAS na předkládání projektových žádostí, a tudíž ani k realizaci projektů, o nichž by tato Zpráva měla pojednávat.

MAS však ve sledovaném období započala proces přípravy a schvalování výzev MAS na předkládání projektových žádostí, tedy činnosti, na jejichž základě budou moci žadatelé v regionu žádat o finanční podporu. První vyhlášení výzev MAS předpokládá na podzim roku 2017.

# Horizontální principy

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla zahájena fyzická realizace dílčích projektů v rámci strategie, není možné ani hovořit o plnění horizontálních principů. Nositel strategie však plánuje dodržet plnění horizontálních principů v souladu s údaji uvedenými ve strategii.

# Přiložené dokumenty

Příloha č. 1: Financování podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017

Příloha č. 2: Plnění indikátorů dle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017

# Příloha č. 1: Financování podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017

| Specifický cíl SCLLD | Opatření SCLLD | Pod-opatření SCLLD | IDENTIFIKACE programu |  |  |  | FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) |  |  |  |  | Nezpůsobilé výdaje (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Program | Prioritní osa OP/ | Investiční priorita OP/ | Specifický cíl OP/ | Celkové způsobilé výdaje (CZV) | Z toho Podpora |  | Z toho Vlastní zdroje příjemci |  |  |
|  |  |  |  | Priorita Unie | Prioritní oblast | Operace PRV |  | Příspěvek Unie (a) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c ) | Národní soukromé zdroje (d) |  |
| 1.1. | 1.1. |  | OP Z | PO 2 | IP 3 | 2.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 1.2. |  | OP Z | PO 2 | IP 3 | 2.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 1.3. |  | OP Z | PO 2 | IP 3 | 2.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 2.3. |  | IROP | PO 4 (2) | IP 9d (9a) | 4.1. (2.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 2.4. |  | IROP | PO 4 (2) | IP 9d (10) | 4.1. (2.4.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 3.3. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 3.2. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.4. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.5. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 3.1. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | 2.5. |  | IROP | PO 4 (3) | IP 9d (6c) | 4.1. (3.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | 2.1. |  | IROP | PO 4 (1) | IP 9d (7c) | 4.1. (1.2.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | 4.1. |  | OP ŽP | PO 4 | IP 6d | 4.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | 3.6. |  | PRV | PU 6 | PO 6B | 19.3.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | 2.2. |  | IROP | PO 4 (1) | IP 9d (5b) | 4.1. (1.3.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Příloha č. 2: Plnění indikátorů dle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD MAS Stolové hory s použitím údajů k 30. 6. 2017

| Specifický cíl SCLLD | Opatření SCLLD | Program | Identifikace indikátorů |  |  |  | Hodnoty indikátorů |  |  |  |  |  |  |  | Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kód NČI 2014+ | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru (výstup/ výsledek) | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Závazek | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován) |  |
| 1.1. | 1.1. | OP Z | 60000 | Celkový počet účastníků (účastníci) | Osoby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných projektů, na výši minimální mzdy a možnou délku realizace projektů (především u projektů zaměřených na podporu pracovních míst se očekává dlouhodobější podpora) byl proveden kvalifikovaný odhad cílové hodnoty na jednoho účastníka. Při výpočtu průměrných nákladů na účastníka MAS vychází z toho, že v tomto opatření bude podle místního šetření žádáno především o podporu projektů, které budou řešit problematiku nezaměstnanosti, mj. prostřednictvím vytváření nových pracovních míst, která by měla být dlouhodobě udržitelná. Podporovány tedy budou mzdové příspěvky vzniklé v souvislosti s umístěním osoby z cílové skupiny na trh práce nebo v souvislosti s udržením takové osoby na trhu práce. S ohledem na to, že tyto výdaje jsou způsobilé až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, předpokládá MAS mzdu pro pracovníka ve výši 15 000 Kč/měsíc při 40 hodinové týdenní pracovní době. Při podpoře plného pracovního úvazku tak zaměstnavatel může získat podporu ve výši 180 tisíc Kč/rok. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že ne všichni žadatelé budou žádat o podporu celého pracovního úvazku, nýbrž jen částečného. Předpoklad pro pracovní místa je následující: 1) pracovník s úvazkem 0,5 na 36 měsíců = 270 tis. Kč, těchto pracovníků MAS očekává 10, 2) pracovník s úvazkem 1,0 na 36 měsíců = 540 tis. Kč, takových MAS očekává 4. V rámci ostatních možných aktivit (zejména profesní vzdělávání) MAS očekává podporu na 1 účastníka v předpokládané výši 34 750 Kč, přičemž zde počítá se 16 účastníky. Celkem tedy MAS předpokládá 30 účastníků, kdy průměrné náklady na 1 účastníka činí přibližně 180 tis. Kč. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že alespoň 1 zaměstnavatel bude podporovat flexibilní formy práce, když alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu nevyužíval. |
|  |  |  | 62600 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby) | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 18 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. MAS předpokládá, že alespoň 18 osob, kteří se zúčastní aktivit zaměřených na profesní vzdělávání, získají potvrzení o kvalifikaci. Cílová hodnota indikátoru je tedy 18. |
|  |  |  | 62700 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 12 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na to, že MAS očekává celkový počet účastníků ve výši 30 osob a na skutečnost, že do tohoto indikátoru jsou započítáváni i účastníci, kteří získali zaměstnání i v průběhu projektu, MAS předpokládá, že alespoň 12 účastníků bude po ukončení své účasti zaměstnáno. Cílová hodnota je tedy stanovena na 12 osob. |
|  |  |  | 62800 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to o i OSVČ | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 6 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Dle charakteru předpokládaných projektů MAS očekává, že účastníci, kteří získají kvalifikaci po ukončení své účasti (indikátor 62600) a kteří zároveň nebudou patřit mezi účastníky zaměstnané po ukončení své účasti, včetně OSVČ (indikátor 62700), se zařadí mezi znevýhodněné účastníky, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu odborné přípravy/vzdělávání, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (indikátor 62800). Cílová hodnota indikátoru tak byla stanovena na 6 účastníků. |
|  |  |  | 62900 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 10 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. MAS předpokládá, že prostřednictvím projektů dojde k vytvoření pracovních míst, která budou zachována i po ukončení projektů a to minimálně pro 10 účastníků. |
|  |  |  | 63100 | Účastnící ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 5 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Po konzultaci s potenciálními žadateli MAS předpokládá, že alespoň 5 z účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti, vč. OSVČ, budou věku nad 54 let. Cílová hodnota je tedy stanovena na 5 osob. |
|  |  |  | 63200 | Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 mě-síců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 5 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Cílová hodnota byla stanovena jako rozdíl mezi účastníky zaměstnanými 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (indikátor 62900) a účastníky ve věku nad 54 let zaměstnaných 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (indikátor 63100). Předpokladem, a tedy cílovou hodnotou, je 5 účastníků. |
|  |  |  | 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území MAS předpokládá, že alespoň 3 osoby budou pracovat v rámci flexibilních forem práce. |
| 1.2. | 1.2. | OP Z | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS podle předběžného zájmu z území očekává především realizaci projektů zaměřených na podporu začleňování sociálně vyloučených osob či osob sociálním vyloučením ohrožených a na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Podporovány budou především ambulantní a terénní soc. služby (projekty s delší dobou realizace), činnost komunitních sociálních pracovníků a programy prevence a řešení problémů. Předpokládá se, že účastníky budou jednoznačně identifikované osoby s podporou vyšší, než je podpora bagatelní. Předpokládá se zejména podpora sociálních služeb a programů pracujících s osobami z cílových skupin v dlouhodobějším horizontu, proto lze předpokládat vyšší náklady na jednu osobu. MAS očekává, že v rámci projektů budou v součtu podpořeni celkem 4 plně přepočtení pracovníci, přičemž předpokládaný počet účastníků (klientů) na jedno plně přepočtené pracovní místo vychází na 11. Cílová hodnota tohoto indikátoru tak s ohledem na výše uvedené skutečnosti byla stanovena na 44 osob, což představuje kvalifikovaný odhad na 1 účastníka ve výši takřka 77 tis. Kč (vychází z běžné praxe místních poskytovatelů služeb, přičemž zohledňuje standard financování služeb v Královéhradeckém kraji). Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 62000 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Projekty | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu předkládaných projektů a počet NNO působících v oblasti byl proveden kvalifikovaný odhad 2 projekty, zcela nebo zčásti prováděný sociálními partnery nebo nevládními organizacemi. |
|  |  |  | 62200 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Projekty | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. Jelikož prostřednictvím tohoto opatření budou podporovány sociální služby, které jsou podle definice indikátoru službou veřejnou, MAS očekává v rámci stanovené alokace minimálně 2 projekty, které budou zaměřeny zejména na podporu sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou v dlouhodobějším horizontu. |
|  |  |  | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Při určení cílové hodnoty indikátoru MAS vychází z průměrné hrubé mzdy/platu pozice Sociální a terénní pracovník v území, která se dle místního šetření pohybuje ve výši 28 tis. Kč včetně zákonných odvodů za měsíc, což respektuje hodnoty uvedené v dokumentu Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Zaměstnanost. Při plném pracovním úvazku tak mzdové náklady na 1 sociálního a terénního pracovníka vyjdou na 336 tis. Kč/rok, resp. 672 tis. Kč za dva roky. Vzhledem k tomu, že MAS předpokládá projekty s delší dobou realizace, počítá se v tomto opatření s podporou 4 plně přepočtených pracovních úvazků, přičemž průměrné náklady na jeden plný úvazek budou činit cca 336 tis. Kč/rok. Díky tomu, že podpora přispěje k navýšení personálu žadatelů o celkem 4 plně přepočtené pracovní úvazky, MAS očekává, že se maximální počet osob, které budou schopni pracovníci hrazení z prostředků ESF v daný okamžik obsloužit, bude blížit hodnotě 8. Jeden pracovník hrazený z ESF tak bude průměrně moci v jeden okamžik obsloužit maximálně 2 klienty. Tato hodnota přibližně vychází z předpokladu, že tři tito plně přepočtení pracovníci budou působit v rámci těch typů sociálních služeb, kde je potřeba individuálního přístupu, tzn. že jeden pracovník se může v daný okamžik věnovat pouze jednomu klientovi. MAS předpokládá, že další pracovník hrazený z prostředků ESF bude působit jako komunitní sociální pracovník, kdy se bude vzhledem k charakteru práce schopen v daném okamžiku věnovat až pěti klientům zároveň. Okamžitá kapacita v rámci sociálních služeb bude vlivem realizace projektů tudíž navýšena o 3 místa, okamžitá kapacita v rámci komunitní sociální práce bude navýšena o 5 míst. Cílová hodnota indikátoru je tedy stanovena na 8. |
|  |  |  | 67010 | Využívání podpořených služeb | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 30 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. Preferovány budou zejména dlouhodobější projekty zaměřené na podporu sociálních služeb, ale vzhledem k charakteru území se počítá i s projekty zaměřenými na soc. vyloučené lokality v podobě programů prevence a řešení problémů, na mladé lidi ze soc. znevýhodněného prostředí, osoby ohrožené závislostmi a další, i s podporou činnosti komunitních sociálních pracovníků, kdy budou mezi účastníky, kteří využijí podpořenou službu či program, i anonymní klienti či klienti nepřekračující bagatelní podporu. MAS předpokládá účast alespoň 30 takových osob. |
|  |  |  | 67315 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 24 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě, definici indikátoru a stanovené hodnotě nadřazeného indikátoru 67310. Prostřednictvím tohoto opatření budou preferovány projekty zaměřené na vhodnou a déle trvající podporu účastníků. Vzhledem k tomu, že předpokládaný celkový počet účastníků je 44, MAS očekává, že alespoň u 24 osob služba naplní svůj účel, budou mít uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě. |
|  |  |  | 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 36 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě, definici indikátoru. Díky preferenci projektů zaměřených na podporu sociálních služeb s delší dobou realizace a s přihlédnutím k celkovému počtu účastníků (44) MAS očekává, že alespoň u 36 jednoznačně identifikovaných osob s podporou vyšší, než je bagatelní, intervence formou sociální práce naplní svůj účel. |
| 1.3. | 1.3. | OP Z | 60000 | Celkový počet účastníků (účastníci) | Osoby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v rámci realizace opatření předpokládá podporu zařízení péče o děti: - Příměstské tábory – kapacita příměstského tábora se předpokládá 10 osob, s přihlédnutím na délku realizace projektu 3 roky a s přihlédnutím na počet osob, u kterých podpora překročí bagatelní hodnotu je plánován počet osob zasažených projektem 20 osob - Dětské skupiny – předpokládá se podpora 3 dětských skupin s průměrnou kapacitou dětské skupiny 6 osob. S přihlédnutím k délce realizace projektu 3 roky a k obměně části dětí se předpokládá, že projekt zasáhne celkem 27 osob ve třech dětských skupinách, tj. průměrně 9 osob na jednu dětskou skupinu. - Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (družiny) – předpokládá se podpora 1 zařízení (školní družiny) s kapacitou 8 osob. S přihlédnutím k délce realizace projektu 3 roky a k obměně části dětí se předpokládá, že projekt zasáhne 11 osob. Při započítávání hodnoty indikátoru 1 dítě = 1 rodič vychází hodnota indikátoru 58 osob. Odhad na jednoho účastníka, rodiče, je 81 tis. Kč. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 50001 | Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS předpokládá, že v tomto opatření budou podpořena zařízení péče o děti, která budou mít v souhrnu kapacitu ve výši 36 dětí. Způsob výpočtu: V rámci realizace opatření se předpokládá podpora 5 projektů s následující kapacitou: - 1 projekt na příměstské tábory – kapacita tábora se předpokládá 10 osob. Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky se čtyřmi týdenními běhy tábora ročně a cenou 3500 Kč/týden na jednotku kapacity tábora. - 3 projekty na dětské skupiny – průměrná kapacita jedné dětské skupiny se předpokládá 6 dětí, tj. 18 dětí na tři dětské skupiny. Předpokládaná doba trvání každého projektu je tři roky s cenou 5500 Kč/měsíc na jednotku kapacity dětské skupiny. - 1 projekt na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (školní družiny) – kapacita družiny se předpokládá 8 dětí. Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky s cenou 2600 Kč/měsíc na jednotku kapacity družiny. S ohledem na stanovenou alokaci na toto opatření vychází průměrná částka ve výši cca 130 tis. Kč na jednotku kapacity za celou dobu trvání projektů, tj. tři roky. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci OPZ. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. MAS v tomto opatření v rámci projektů podporovaných ESF předpokládá podporu zařízení péče o děti, která budou zaměřena na děti předškolního věku. S ohledem na povahu předpokládaných projektů MAS v rámci tohoto opatření očekává podporu 3 zařízení, dětských skupin. |
|  |  |  | 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 27 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území a plánované 3 projekty na podporu dětských skupin, které by měly celkově zasáhnout 27 dětí (viz indikátor 60000) a vzhledem k započítávání 1 dítě = 1 rodič MAS předpokládá, že alespoň 27 osobám (rodičům dětí předškolního věku) bude díky podpoře zařízení péče o děti předškolního věku umožněno jít do práce. |
|  |  |  | 50120 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let | Osoby | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 7 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena vzhledem k alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru. S ohledem na situaci v území, indikátor 50110, podmínky rodičovské dovolené a skutečnost, že do dětské skupiny mohou být umístěny děti již od 1 roku věku MAS předpokládá, že přibližně 1/4 dětí umístěných v dětských skupinách budou ve věku do 3 let. Vzhledem ke způsobu započítávání 1 dítě = 1 rodič MAS předpokládá, že alespoň 7 osobám (rodičům dětí ve věku do 3 let) bude díky podpoře zařízení péče o děti ve věku do 3 let umožněno jít do práce. |
| 1.4. | 2.3. | IROP | 55401 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | Zázemí | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota byla stanovena ve výši 3 zařízení pro služby a sociální práci. Tento požadavek vychází ze šetření v území. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen obdobných projektů a na základě potenciálních dodavatelů. Podpořeny budou 3 zázemí pro poskytování pečovatelských služeb podle z. č. 108/2006 Sb. s celkovou kapacitou 45 osob. V rámci nich budou provedeny rekonstrukce objektů, včetně pořízení nového vybavení pro zdokonalení služeb a dále pořízení šesti aut pro potřeby terénních pečovatelských služeb. Průměrná cena na rekonstrukci zázemí pro poskytování peč. služeb činí 1,5 mil. Kč. Průměrná cena za jedno auto pro terénní peč. službu činí 0,5 mil. Kč. Celková kapacita podpořených služeb se díky realizaci projektů zvýší o 12 osob (1x 5 klientů, 1x 4 klienti a jednou 3 klienti). Celková kapacita tedy vzroste na 57 osob. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do infrastruktury komunitních center, pobytových sociálních služeb, příp. dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 55402 | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb | Služby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a druhy služeb možných projektů. V rámci projektu se předpokládá registrace 1 druhu sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. Každý druh soc. služby podpořený z projektu se započítává pouze 1x. JCI (cena za jeden druh služby) 1 milion Kč. |
|  |  |  | 67510 | Kapacita služeb a sociální práce | Klienti | Výsledek | 25 | 31. 12. 2014 | - | 25 | 25 | 35 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Výchozí hodnota indikátoru vychází z průzkumu území – do indikátoru nebyly zahrnuty pobytové sociální služby, protože se nejedná o služby dle definice indikátoru a služby poskytovatelů, jejichž sídlo a provozovna se nacházejí mimo region. V hodnotě se nacházejí služby jedné neziskové organizace, která působí v dané oblasti. Organizace poskytuje jednu soc. službu dle zákona č. 108/2006 Sb., a to službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, s max. denní kapacitou v ambulantní formě 20 klientů a v terénní formě 5 klientů. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě požadavků území a absorpční kapacity. Předpokládá se rozšíření na celkovou okamžitou kapacitu 35 klientů. Současná služba se rozšíří o 5 klientů v ambulantní formě a o pět klientů v terénní formě. Maximální denní kapacita se tak navýší o 10 klientů. |
| 1.5. | 2.4. | IROP | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 180 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota kapacity podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení vychází zejména ze šetření absorpční kapacity v území, kde jsou již připravovány jak konkrétní záměry, tak jsou zvažovány další. Vychází se z definice indikátoru stanovené IROP, kdy je do cílové hodnoty zvažována bezprostředně řešená kapacita (tedy např. třída), ovšem v případě, kdy jsou realizována opatření pro celou budovu (např. opatření zpřístupnění pro hendikepované žáky), je započítána celá kapacita zařízení (budovy). S ohledem na tuto definici a identifikované typy záměrů je stanovena cílová hodnota kapacity na 180 osob, která vyjadřuje maximální počet dětí, žáků, studentů ve vzdělávacím zařízení v jednom okamžiku. Rozpad hodnoty indikátoru: 2x MŠ – 40 osob, 2x ZŠ – 110 osob, 1x jiné zařízení – 30 osob. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | Zařízení | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31: 12. 2023 | 2 | Podkladem pro stanovení cílové hodnoty indikátoru je zejména šetření absorpční kapacity v území, kde jsou již připravovány jak konkrétní záměry, tak jsou zvažovány další. Předpokládá se, že do Opatření se aktivně zapojí, resp. realizuje své záměry, celkem 5 vzdělávacích zařízení různého typu (2x MŠ, 2x ZŠ, 1x jiné zařízení), přičemž hodnota milníku je stanovena na 2 zařízení, která budou do roku 2018 realizována a proplacena (1x MŠ a 1x ZŠ). Ovšem záleží na tom, kdy bude hotov strategický rámec MAP. Tento požadavek vychází z detailního šetření u školských zařízení, přičemž podpora bude směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. Cena byla stanovena na základě požadavku jednotlivých škol na podporu jejich vzdělávacích zařízení a dle cen obvyklých za vytvoření daného zařízení. Odhadovaná průměrná hodnota je 2,15 mil. Kč na jedno zařízení. Předpokládá se zaměření projektů především na stavební úpravy (cca 1,5 mil. Kč za úpravu) a pořízení vybavení (cca 0,65 mil. Kč za úpravu). Ceny byly zjištěny z analýzy již realizovaných podobných projektů v území a z následného průzkumu u potenciálních dodavatelů. Do hodnoty indikátoru jsou započítány tyto typy škol: 2x MŠ, 2x ZŠ, 1x jiné zařízení. |
|  |  |  | 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | % | Výsledek | 5,4 | 31. 12. 2013 | - | 5,4 | 5,4 | 5 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |
|  |  |  | 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | % | Výsledek | 77,3 | 31. 12. 2013 | - | 77,3 | 77,3 | 90,5 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |
|  |  |  | 50120 | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let | Osoby | Výsledek | 3 | 31. 12. 2015 | - | 3 | 3 | 5 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota byla stanovena ve výši 5 osob, které budou využívat podpořené aktivity. Tento požadavek vychází z detailního šetření u školských zařízení a s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průzkumem bylo zjištěno, že je v území nedostatečná nabídka či kapacita zařízení, která umožňují umístění dětí do tří let. Předpokládá se zaměření projektů především na stavební úpravy (cca 1,5 mil. Kč za úpravu) a pořízení vybavení (cca 0,65 mil. Kč za soubor vybavení, např. vybavení prvky pro činnost s dětmi do tří let). Ceny byly zjištěny z analýzy již realizovaných obdobných projektů v regionu a z následného průzkumu u potenciálních dodavatelů. |
| 2.1. | 3.3. | PRV | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31. 12. 2022 | 2 | Šetření/odhad absorpční kapacity, přihlédnutí k místním podmínkám |
|  |  |  | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2022 | 0 | Propočet s přihlédnutím k místním podmínkám |
| 2.2. | 3.2. | PRV | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2022 | 1 | Šetření/odhad absorpční kapacity, přihlédnutí k místním podmínkám |
|  |  |  | 94302 | Celková délka lesních cest | km | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2022 | 1 | Propočet z přibližných nákladů na jednotku s přihlédnutím k místním podmínkám |
|  | 3.4. | PRV | 92702 | Počet podpořených operací (akcí) | akce | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2022 | 1 | Šetření/odhad absorpční kapacity, přihlédnutí k místním podmínkám |
|  |  |  | 93001 | Celková plocha | ha | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31. 12. 2022 | 3 | Propočet z přibližných nákladů na jednotku s přihlédnutím k místním podmínkám |
|  | 3.5. | PRV | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31. 12. 2022 | 2 | Šetření/odhad absorpční kapacity, přihlédnutí k místním podmínkám |
|  |  |  | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2022 | 0 | Propočet s přihlédnutím k místním podmínkám |
| 2.3. | 3.1. | PRV | 93701 | Počet podpořených podniků/příjemců | podniky | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31. 12. 2022 | 2 | Šetření/odhad absorpční kapacity, přihlédnutí k místním podmínkám |
|  |  |  | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2022 | 0 | Propočet s přihlédnutím k místním podmínkám |
| 2.4. | 2.5. | IROP | 90501 | Počet revitalizovaných památkových objektů | Objekty | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2023 | 0 | Podkladem pro stanovení cílové hodnoty indikátoru je šetření absorpční kapacity v území. Území MAS disponuje pouze třemi způsobilými památkami (2 NKP a 1 zapsaná na indikativním seznamu NKP). Na základě šetření absorpční kapacity se předpokládá účast dvou z nich v rámci Opatření 2.5. Dle informací od vlastníků památek se náklady na opravu památek/jednu realizaci pohybují v rozmezí 1,5 – 5 mil. Kč. MAS plánuje podpořit 2 památky/projekty s prům. cenou 2,57 mil. Kč za realizaci a s max. výší 5 mil. Kč na jeden projekt. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. Milník 2018 = 0. S ohledem na předpokládaný termín vyhlášení výzvy (podzim 2016) a délku následných kroků implementace, ať již na straně MAS, tak na straně příjemců (vyhlášení VŘ, příprava stavebních prací atd.) a následnou délku procesu realizace takových prací, nelze předpokládat jakékoli plnění indikátoru v roce 2018. |
|  |  |  | 91005 | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí | Návštěvy / rok | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota 2000 návštěv za rok je ex ante odhad zvýšení počtu návštěv lokality v roce následujícím po roce ukončení projektu a vychází ze současných přibližných hodnot návštěvnosti řešených památek (založeného na počtu vydaných vstupenek) a odhadu posunu v návštěvnosti, k němuž může vlivem realizace projektů dojít. Jeden návštěvník přitom může být započítáván i vícekrát, a to v případě, že učiní více návštěv. Skupiny návštěvníků jsou započítávány dle počtu jejich členů. Pokud podělíme celkovou alokaci na toto opatření programového rámce odhadovaným zvýšeným počtem, tak nám vyjde, že na každou 1 návštěvu za rok bude využito cca 2576 Kč. |
|  |  |  | 91010 | Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné | Návštěvy / rok | Výsledek | 26 553 793 | 31. 12. 2013 | - | 26 553 793 | 26 553 793 | 27 500 000 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |
| 3.1. | 2.1. | IROP | 76100 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě ověření absorpční kapacity v území a reálných možností vybudování cyklistické infrastruktury prostřednictvím CLLD na 2,5 km nově vybudovaných cyklostezek a 1,5 km nově vybudovaných cyklotras. Cílové hodnoty bude dosaženo do 31. 12. 2023. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem obdobných projektů, zároveň MAS provedla analýzu cenových nabídek firem zabývajících se výstavbou nových cyklostezek a cyklotras. Průměrná cena nově zbudované cyklotrasy pak byla stanovena na 0,4 mil. Kč za 1 km a průměrná cena nově vybudované cyklostezky na 3,8 mil. Kč za 1 km. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit v rámci rozšíření udržitelných forem dopravy uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 76200 | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | km | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě ověření absorpční kapacity v území a reálných možností vybudování cyklistické infrastruktury prostřednictvím CLLD na 2 km rekonstruovaných cyklostezek a 2 km rekonstruovaných cyklotras. Cílové hodnoty bude dosaženo do 31. 12. 2023. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem obdobných projektů, zároveň MAS provedla analýzu cenových nabídek firem zabývajících se rekonstrukcí a modernizací cyklostezek a cyklotras. Průměrná cena zrekonstruované či zmodernizované cyklotrasy pak byla stanovena na 0,4 mil. Kč za 1 km a průměrná cena zrekonstruované či zmodernizované cyklostezky na 2 mil. Kč za 1 km. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit v rámci rozšíření udržitelných forem dopravy uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 76401 | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | parkovací místa | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě zjištění obvyklé ceny v území, která činí max. 5 000 Kč za jedno parkovací místo pro jízdní kolo. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu byla hodnota stanovena na 30 parkovacích míst pro jízdní kola, např. v podobě stojanu. |
|  |  |  | 75001 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | Realizace | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě analýzy potřeb a následného ověření absorpční kapacity (ta bude reálně nižší, než jsou objektivní potřeby v území), a s ohledem na alokovanou částku a průměrné ceny na 3 opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy (1x místo pro přecházení přizpůsobené osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, 2x přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Na základě zjištění obvyklých cen realizací jednotlivých opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě byla stanovena průměrná cena na jednu realizaci ve výši cca 1,3 mil. Kč. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit v rámci zvyšování bezpečnosti dopravy, provozu a zajištění bezbariérového přístupu uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 76310 | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech | % | Výsledek | 7 | 31. 12. 2011 | - | 7 | 7 | 10 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |
|  |  |  | 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | % | Výsledek | 30 | 31. 12. 2011 | - | 30 | 30 | 35 | 31. 12: 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |
| 3.6. | 4.1. | OP ŽP | 46500 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování | ha | Výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2023 | 0 | Hodnota výstupového indikátoru, a to jak výchozí, tak cílová, byla přidělena Ministerstvem Životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. MAS vyhlásí první výzvy až v roce 2017, realizace budou tedy postupně zahájeny až v roce 2018, proto je hodnota milníku stanovena na 0 ha. |
|  |  |  | 45415 | Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny | lokality | Výsledek | 0 | 31. 12. 2015 | - | 0 | 0 | 1 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Hodnota výsledkového indikátoru, a to jak výchozí, tak cílová, byla přidělena Min. Životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. |
| 4.2. | 3.6. | PRV | 92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 24 223 | 31. 12. 2022 | 0 | vychází z alokace zveřejněné MZe |
| 4.3. | 2.2. | IROP | 57501 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | Objekty | výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 12. 2023 | 0 | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena ve výši 3 zrekonstruovaných objektů složek JPO II a JPO III, které jsou svým charakterem realizovatelné prostřednictvím nástroje CLLD. Tento požadavek vychází ze šetření v území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. S ohledem na předpokládaný termín výzvy a délku následných kroků implementace, ať již na straně příjemců (vyhlášení VŘ, příprava stavebních prací atd.) a následnou délku procesu realizace takových prací, nelze předpokládat dosažení jakéhokoli plnění indikátoru v roce 2018. Cílové hodnoty bude dosaženo až v roce 2023. Cena byla stanovena na základě zjištění obvyklých cen realizovaných rekonstrukcí hasičských zbrojnic. Tato cena je individuální, dle každého realizovaného projektu a je zde stanovena jako cena průměrná, dle požadavků jednotlivých projektových záměrů na 2,45 mil. Kč za jednu rekonstrukci objektu. V rámci indikátoru se plánují především následující zodolnění/úpravy: přístavba garáže a krytého sušáku na hadice, rekonstrukce budovy has. zbrojnice, a rekonstrukce garáže a rekonstrukce vytápění. Ty budou v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP a dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do staveb nových objektů, včetně změny dislokace stanice, pořízení vybavení a úprav vnějších prostor, příp. dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 57001 | Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS | Sety | výstup | 0 | 31. 12. 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | Cílová hodnota indikátoru byla stanovena ve výši 2 setů technického a věcného vybavení – 1x hadicový přívěs a 1x dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí. Tyto prostředky budou sloužit k řešení mimořádných, spojených se změnami klimatu, jako jsou nadprůměrné masivní srážky, extrémní mrazy nebo déletrvající sucha. Požadavek vychází ze šetření v území, absorpční kapacity území a finančních možností konkrétního opatření CLLD. Průměrnou cenu MAS stanovila na základě šetření pořizovacích cen na základě požadavků jednotek JPO II JPO III. Cílová hodnota ve výši 2 setů se skládá z hadicového přívěsu v průměrné ceně 250 tis. Kč a z dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obcí v průměrné ceně 1,1 mil. Kč. Ceny byly zjištěny na základě potřeb JPO II a III, dané požadavky byly zanalyzovány a zjištěny ceny obdobné techniky u možných dodavatelů. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu opatření byla cílová hodnota stanovena na 2 sety. Na základě zjištěných potřeb v území bude podpora směřována i do dalších aktivit uvedených v Programovém rámci IROP. Vzhledem k omezené finanční alokaci bude možné podpořit jen některé z typů projektů uvedených v programovém rámci. |
|  |  |  | 57520 | Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS | Území | Výsledek | 108 | 31. 12. 2014 | - | 108 | 108 | 48 | 31. 12. 2023 | Není ŘO vyžadován | MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP |